ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к приказу ООО «Актив»

от «09» сентября 2020  № 5

Регламент

по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ООО «Актив» строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства

г. Брянск

2020

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения 	7

3.	Перечень  документов, необходимых  для получения технических условий, подлежащих предоставлению заявителем	18

4.	Перечень документов, необходимых для заключения договора о подключении (технологическом  присоединении) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , подлежащих предоставлению заявителем	19

5.	Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения 	19

6.	Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта организации в сети «Интернет»	21

7.	Блок-схема, отражающие графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения 	22

8.	Приложение 1. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения 	23

9.	Приложение 2. Форма запроса на получение технических условий подключения Руководителю	26

10.	Приложение 3. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя	28

11.	Приложение 4. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения 	31

Общие положения

  - Настоящий регламент определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ООО «Актив» (далее - Общество), а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения Общества.

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями (действующих редакций):

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 года N 51-ФЗ

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

правил подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307;

правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83;

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э;

регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163;

методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667.

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона России от 10.10.2007 N 99, в части, не противоречащей законодательству о теплоснабжении и водоснабжении

Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83" (с изменениями и дополнениями)

Федерального закона ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 07.12.2011

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 643 "Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения"

Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утв. приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр

Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776

  - Понятия, используемые в настоящем Регламенте, означают следующее:

«акт о подключении» - документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;

«акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя» - документ, подтверждающий выполнение заявителем условий подключения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«подключаемый объект» - здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

«подключение» - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

«резерв пропускной способности тепловых сетей» - разница между максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

«резерв мощности источника тепловой энергии» - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", по которым в период до направления ответа на заявку заявителя обязательства организации, выдавшей технические условия, не прекратились;

«точка подключения» - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома. При подключении комплексной застройки точка подключения определяется для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории;

«точка присоединения» - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , с существующими тепловыми сетями исполнителя, а в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, - с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии, принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании лицам, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии;

«заявитель» - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящих Правил;

«исполнитель» - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение;

«смежные организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения . Под смежной организацией в целях настоящих Правил понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

«технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии» - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

«условия подключения» - неотъемлемая часть договора о подключении к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , предусматривающая технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др.).

  - Настоящий Регламент распространяется на случаи:

необходимости подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , в том числе при повышении надежности теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  и изменении режимов потребления тепловой энергии;

а так же в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

  - Общество обязано выполнить в отношении любого Заявителя мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им условий, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , и наличии технической возможности технологического присоединения.

  - Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру выдачи технических условий подключения (технологического присоединения):

1.6.1. Прием запроса о предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) в адрес ООО «Актив»;

1.6.2. Определение технической возможности подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

1.6.3. Подготовку и выдачу технических условий подключения (технологического присоединения)  или мотивированного отказа в выдаче технических условий.

  - Настоящий Регламент устанавливает следующую процедуру подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения :

1.7.1. Прием Заявки (приложение № 1) на подключение к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , поданной Заявителем;

1.7.2. Заключение Договора о подключении с Заявителем в сроки;

1.7.3. Выполнение сторонами мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;

1.7.4. Составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

1.7.5. Составление акта о подключении.

Сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

  - Подключение к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

б) заключение договора о подключении;

в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении;

г) составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

д) составление акта о подключении.

2.1.1. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  поселения, городского округа.

Действия исполнителя и заявителя, в случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с целью заключения договора о подключении, либо в случае если подключение объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  в соответствии со схемой теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, регламентируются Правилами подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения .

2.1.2. Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  в случае:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , в том числе при уступке права на использование тепловой мощности;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения , в том числе при повышении надежности теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  и изменении режимов потребления тепловой энергии.

2.1.3. Правообладатели земельных участков вправе обратиться в ООО «Актив», определенное в соответствии с разделом 2 подпункт 2.1.1 настоящего Регламента, с запросом о предоставлении технических условий.

2.1.4. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать документы и сведения, предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента. Технические условия должны содержать следующие данные:

а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

в) срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи, составляет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях – не менее 3 лет.

2.1.5. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, в полном объеме, ООО «Актив» в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий обязано предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения .

В случае непредставления сведений и документов, указанных в разделе 3. настоящего Регламента в полном объеме ООО «Актив» вправе отказать в выдаче технических условий.

2.1.6. Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

2.1.7. Обязательства ООО «Актив», предоставившего технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

2.1.8. В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в ООО «Актив» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

2.1.9. В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

- подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения в установленном порядке;

- подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения.

В случае если заявитель выбирает вариант подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, указанный в подпункте 2.1.9 абзац 3, он в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, указанных в подпункте 2.1.11 настоящего Регламента, независимо от срока их выполнения.

2.1.10. Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

3.1.11. В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.9 абзац 3 настоящего Регламента, ООО «Актив» в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

2.1.12. В случае если ООО «Актив» не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в антимонопольный орган.

2.1.13. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ООО «Актив» в течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений обращается в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения для внесения изменений в инвестиционную программу.

2.1.14. Порядок действий органов местного самоуправления в части принятия решений о включении мероприятий в схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения или об отказе во включении в нее таких мероприятий, а также основные критерии и сроки принятия решений, регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и Правилами подключения к системе теплоснабжения.

2.1.15. В случае отказа органа местного самоуправления во внесении изменений в схему теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, ООО «Актив» может быть рассмотрена иная возможность теплоснабжения и/или горячего водоснабжения подключаемого объекта.

2.1.16. К иным возможностям теплоснабжения и/или горячего водоснабжения подключаемого объекта относится, в частности, возможность его подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения в случае снижения тепловой нагрузки потребителями, объекты которых ранее были подключены к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, в порядке, установленном разделом II постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2.1.17. Для заключения договора о подключении заявитель направляет на бумажном носителе или в электронной форме в адрес исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, которая содержит документы и сведения, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

Перечень сведений и документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента, является исчерпывающим.

Для осуществления процедуры подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения в ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между исполнителем и заявителем документами как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием электронной почты ООО «Актив» в порядке, установленном исполнителем. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронной форме к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом ООО «Актив» обязано обеспечить принятие в электронной форме заявок и прилагаемых документов заявителей.

2.1.18. В случае несоблюдения заявителем требований, предусмотренных подпунктом 2.1.17. настоящего Регламента, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и документов в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

В случае представления сведений и документов, предусмотренных подпунктом 2.1.17. настоящего Регламента, в полном объеме, исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется письменное согласие смежной организации на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии, срок направления проекта договора о подключении увеличивается соразмерно сроку ответа смежной организации на запрос исполнителя о представлении письменного согласия смежной организации на опосредованное подключение объекта заявителя.

В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров со смежными организациями. При этом исполнитель обязан незамедлительно уведомить заявителя об увеличении срока направления проекта договора о подключении.

В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

2.1.19. В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящему Регламенту заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить указанный договор на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий.

Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении указанного договора, на рассмотрение суда.

В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.

2.1.20. Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон.

2.1.21. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платы);

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре;

л) право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при двукратном нарушении заявителем сроков внесения платы за подключение, установленных договором.

2.1.22. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах сетей инженерно-технического обеспечения дома, включают в себя:

- разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение условий подключения.

2.1.23. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома – до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению включают в себя:

а) подготовку и выдачу исполнителем условий подключения, согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

б) разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

в) проверку 	исполнителем 	выполнения заявителем условий подключения;

г) осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения.

2.1.24. Заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного дома – за пределами сетей инженерно-технического обеспечения дома при условии согласования таких действий (в том числе технической документации) с исполнителем.

В таком случае исполнитель заключает с заявителем договор в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В указанный договор должны быть в том числе включены положения, предусматривающие:

- обязанность заявителя согласовать с исполнителем проектную документацию;

- обязанность заявителя передать исполнителю в собственность созданный в результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

- обязанность исполнителя принять созданный в результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения и/или горячего водоснабжения и оформить на такой объект право собственности в установленном порядке.

2.1.25. Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

а) планируемые точки подключения;

б) максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения теплопотребляющих установок;

в) максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения);

г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

д) количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;

е) добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения и/или горячего водоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

ж) требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

з) требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

и) 	требования к 	диспетчерской связи с 	теплоснабжающей организацией;

к) границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя;

л) пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

м) минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления;

н) требования к приборам учета (технические условия на установку приборов учета).

2.1.26. Срок действия условий подключения равен сроку действия договора о подключении.

2.1.27. В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат согласованию с исполнителем.

Согласование или отказ от согласования отступления от условий подключения осуществляется исполнителем в течение 15 дней со дня получения обращения заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.

2.1.28. Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

2.1.29. В случае если заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном в подпункте 2.1.28. настоящего Регламента и положениями договора, на следующий день после дня, когда заявитель должен был внести платеж, исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по договору о подключении до дня внесения заявителем платежа в полном объеме.

2.1.30. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате ООО «Актив» вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

2.1.31. При исполнении договора о подключении исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации)  тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной договором о подключении даты подключения;

б) проверить выполнение заявителем условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно приложению № 3;

в) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта (если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя);

г) принять предложение о внесении изменений в договор о подключении либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

2.1.32. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (приложение 3) составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одному для исполнителя и заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается исполнителем и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах.

2.1.33. При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право:

- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения;

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах.

При этом дата подключения не может быть позднее исполнения заявителем указанных обязательств.

2.1.34. При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

б) представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений одновременно с уведомлением о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий;

в) направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки;

г) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

д) внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении.

2.1.35. Заявитель имеет право получить в случаях и в порядке, которые установлены договором о подключении, информацию о ходе выполнения предусмотренных указанным договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.

2.1.36. Исполнитель осуществляет 	контроль за выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы.

3.1.37. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения по форме согласно приложению 4.

  - До начала подачи тепловой энергии, теплоносителя заявитель:

- заключает договор теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

- предъявляет в случаях, установленных нормативными правовыми актами, объекты теплоснабжения и/или горячего водоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный энергетический надзор.

  - В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа.

  - Блок-схема предоставления услуги представлена в разделе 5 настоящего Регламента.

Перечень 	документов, необходимых 	для получения технических условий, подлежащих предоставлению заявителем

Для получения технических условий заявитель направляет запрос (приложение № 2) в ООО «Актив» с предоставлением следующих документов и сведений:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения и/или горячего водоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

д) для юридических лиц - копии учредительных документов;

е) для физических лиц - копия паспорта.

Перечень документов, необходимых для заключения договора о подключении (технологическом 	присоединении) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, подлежащих предоставлению заявителем

Для 	заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель направляет заявку в ООО «Актив» согласно приложению № 1 (заявка с указанными в ней приложениями), запрос согласно приложению №2 и предоставляет следующие документы:

- Заверенные копии следующих документов:

  - Учредительные документы.

  - Свидетельство о государственной регистрации предприятия.

  - Выписки из ЕГРЮЛ.

  - Документы об избрании и назначении единичного исполнительного органа организации.

  - Паспорт на теплосчетчик (копия).

- Акт обследования теплового хозяйства.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

- Приказ о назначении лица ответственного за тепловое хозяйство (при наличии протокола поверки знаний).

- График потребления тепловой энергии.

- Расчет годового потребления тепловой энергии.

- Расчет-обоснование требуемого количества тепловой энергии.

- Выкопировка из технического проекта здания с нагрузкой на ЦО ГВС или объемом здания по наружному обмеру.

- Сведения о режиме работы и количестве сотрудников на объектах.

Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

  - Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. При наличии утвержденной органом регулирования платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения информация об актуальном размере платы за подключение, утвержденной органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), размещается на официальном сайте органа тарифного регулирования соответствующего субъекта РФ.

  - Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

  - Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

  - Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

  - В случае, если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие расходы теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения.

В случае если заявитель и ООО «Актив» не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, размер платы за подключение определяется органом регулирования в порядке, установленном частями 8 - 12 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении», а также Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и/или горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В случае если стороны договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов, подлежащих учету при установлении индивидуальной платы за подключение.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта организации в сети «Интернет»

Место нахождения: Российская Федерация, 241050, Брянская область, город Брянск, улица Фокина, строение 4/6, офис 2-14.

График работы: рабочие дни Понедельник - Пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

Справочные телефоны по вопросам технологического присоединения: +7 (4832)59-03-43.

Адрес официального сайта ООО «Актив» aktiv-rso.ru, адрес официальной электронной почты - aktiv.rso@gmail.com.

Блок-схема, отражающие графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

Приложение 1. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

Генеральному директору

ООО «Актив»

В.В. Скворцову

От _____________________________

(наименование организации)

_____________________________

_____________________________

(адрес организации, тел/факс)

№ _ от _______________

- Заявка на подключение (технологическое подключение) к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к тепловым сетям ООО «Актив» прошу определить техническую возможность подключения к тепловой сети и заключить договор о подключении к системам теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  объекта капитального строительства ________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

Для юридического лица:

Полное наименование организации __________________________________________________

Дата и номер записи о включении в ЕГРЮЛ __________________________________________

Для индивидуального предпринимателя:

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Дата и номер записи о включении в ЕГРИП ___________________________________________

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность _____ _________________________________________________________________________________

Контактные данные:

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ Телефон, факс: ___________________________________________________________________ адрес электронной почты __________________________________________________________

Сведения о подключаемом объекте:

Местонахождение подключаемого объекта ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

Технические параметры подключаемого объекта:

- Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение:

| Общая нагрузка, Гкал/час | Отопление |  | Вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  | Технологические нужды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | ср. час. | макс. | ср. час. | макс. | ср. час. | макс. | ср. час. |
| Жилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Подключаемая тепловая нагрузка __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать, новая или дополнительная)

- Вид и параметры теплоносителей (давление и температура) ________________________________

- Режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.) _____________________________________________________________________________________

- Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества:

____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- Требования к надежности теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.):__________________________ ______________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы) ___________________________________________________________

Прочая информация:

1. Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта) ___________________________________________________ ______________________________

2. Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта:_______________________________________________________________

3. Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее) ___________________________________________________________________________

4. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: ___________________________________________________________________________

5. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта: _____________________________________________________________________________________

6. Информация о виде разрешенного использования земельного участка: __________________________________________________________________________

7. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта __________________________________________________________________

Приложения:

- Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости).

- Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения и/или горячего водоснабжения ;

- Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

- Для юридических лиц - копии учредительных документов.

- Для физических лиц - копия паспорта.

Руководитель (должность) _____________________________________  Ф.И.О.

м.п.  (подпись руководителя юридического лица)

или Исполнитель

________________________________________                                  _____________________________                  (ФИО физического лица)                                                            (подпись физического лица, дата)

Приложение 2. Форма запроса на получение технических условий подключения Руководителю

____________________________(ФИО)  от Заявителя

Для Заявителя- юридического лица:

Полное наименование_________________________________  местонахождение: ___________________________________

почтовый адрес: ____________________________________

(указать, если необходимая и актуальная информация отсутствует на бланке юридического лица)

Для Заявителя-физического лица:

ФИО (полностью) ________________________________, паспортные данные ______________________________,

адрес регистрации ________________________________.

почтовый адрес: __________________________________

- ЗАПРОС

о предоставлении технических условий

Прошу выдать технические условия подключения к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения   строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети

(нужное подчеркнуть)

объекта капитального строительства_____________________________________

(наименование объекта, отдельных  зданий, сооружений, помещений в составе объекта2) расположенного по адресу:

___________________________________________________________

При наличии соответствующей информации у Заявителя может также указываться:

- Планируемая величина подключаемой нагрузки:

__________________________________________________________________

Необходимые виды ресурсов (необязательно, при наличии соответствующей информации):

| Наименование объектов подключения | Общая, Гкал/час | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | Горячее водоснабжени, (ср.час.), Гкал/час | Горячее водоснабжени, (макс.), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по объекту, в т.ч.: |  |  |  |  |  |

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию __________ года (необязательно, при наличии соответствующей информации).

Приложения к запросу:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателей земельных участков);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;  информацию о разрешенном использовании земельного участка.

Руководитель (должность) _____________________________________________________________

Ф.И.О.

(подпись руководителя юридического лица)

Или

________________________________________

_________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)                                                                                                                    (подпись физического лица, дата)                             М.П.

Исполнитель: ________________________

Контактный телефон: ________________

Приложение 3. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

А К Т

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

г. Брянск 	 	 	 	 	 	 	  	«___»_________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Актив», именуемое в дальнейшем исполнитель, в лице представителей: __________________________________ _____________________________________________________________________________

действующих на основании ____________________________________________________   с одной стороны, и ____________________________________________________________

(наименование организации, предприятия) _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем заявителем, в лице представителей: ______________________

_____________________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________, действующих  на основании __________________________________________________

(устав, доверенность)

___________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами составили настоящий акт о нижеследующим:

- Подключаемый объект ___________________________________________________

(наименование объекта, адрес) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  № _____ от ____________20___г. заявителем осуществлены  следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения :_________________________________________________________

(перечень мероприятий)                                                                                             ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы выполнены по проекту №__________________, разработанному _________

_______________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номер договора )

и утвержденному ________________________________________________________

(приказ заявителя об утверждении проектной документации)

- Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель __________________________________________________________

диаметр труб:    подающей _____________ мм, обратной _____________ мм.

тип прокладки __________________________________________________________

материал труб __________________________________________________________

толщина изоляции: подающей __________ мм, обратной __________ мм

протяженность трассы ______ м, в том числе: подземной ______ м.

класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

наличие резервных источников тепловой энергии ___________________________ ;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

- Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

Вид присоединения системы потребления ___________________________________

а) подогреватель ГВС №  __________ , количество секций(пластин)  _________,

поверхность нагрева  _______________м2,  тип ,марка ________________________

б) подогреватель отопления №__________, количество секций(пластин) ________,

поверхность нагрева  _______________м2,  тип ,марка ________________________

Тип отопительной системы: _______________________________________________

Количество стояков _________, тип и поверхность нагрева отопительных приборов  _______________________________________________________________________

Схема включения системы горячего водоснабжения _________________________

_______________________________________________________________________

Схема включения подогревателя горячей воды ______________________________.

- Контрольно - измерительные приборы и автоматика:

| № п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проектные данные присоединяемых установок :

| Наименование объекта | Объем м3 | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | гвс | всего |

- Наличие документации:

Разрешительная  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Проектная______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Исполнительная :

- План прокладки тепловой сети с продольным профилем и разрезами __________

- Схема трубопроводов теплового пункта ____________________________________

- Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой   энергоустановки, тепловой сети ___________________________________________;

- Акты на промывку, подписанные представителем исполнителя     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Акт гидравлического испытания, подписанные представителем исполнителя: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

-Акты испытания сварных стыков _________________________________________

- Акт о герметизации ввода тепловой сети ___________________________________

- Акты на скрытые работы для внутриплощадочной тепловой сети :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Прочие сведения :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон ), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи:

Исполнитель                                                                       Заявитель

__________________________                               __________________________

__________________________                               __________________________

__________________________                               __________________________

Приложение 4. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

# АКТ

# о подключении (технологическом присоединении) объекта

# к системе теплоснабжения и/или горячего водоснабжения

г. Брянск 	 	 	 	 	 	 	 	«___»_________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Актив», именуемое в дальнейшем Исполнителем, в лице ________ действующего на основании _____________________,с одной стороны, и ___________________ именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице  ____________, действующего на основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе  теплоснабжения и/или горячего водоснабжения  от «  » 	 	20  	г. № 	 	(далее – договор), в полном объеме.

- Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями  подключения (технологического присоединения) №  .

- Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

- Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет 	 	Гкал/ч.

- Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения  составляет 	 	Гкал/ч.

- Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей____________________________________________

- Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

(дата, время, местонахождение узла учета)

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета  к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

- Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является:

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется  граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей

- Границей 	раздела эксплуатационной 	ответственности сторон является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

- Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

- Прочие сведения

- Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель 	 	Заявитель

Рекомендуемая форма запроса, заявитель может подать запрос в произвольной форме  2 Подчеркнуть нужное